## Дорожная карта
Дорожная карта внедрения КЭДО
Шаблон для HR-директора. Горизонт 90-180 дней. Сроки указаны в рабочих днях от старта проекта, корректируются под численность и структуру компании.
№ | Этап | Задача | Срок (раб. дни) | Ответственный | Результат / документ | Статус
ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА И РЕШЕНИЕ (дни 1-15)
1 | Подготовка | Аудит текущего кадрового документооборота: объём документов, типы, точки подписания | 1-5 | HR-директор | Перечень документов для перевода в КЭДО
2 | Подготовка | Определение перечня документов, которые нельзя переводить в КЭДО (акты о несчастных случаях, журналы инструктажей) | 3-5 | Юрист | Список исключений по ст. 22.1 ТК РФ
3 | Подготовка | Расчёт бюджета: тариф системы, вид ЭП, интеграция, обучение | 5-10 | HR-директор, финдир | Бюджет проекта
4 | Подготовка | Выбор системы КЭДО: требования, демо, сравнение провайдеров | 5-15 | HR-директор, ИТ | Протокол выбора, договор
5 | Подготовка | Решение о видах ЭП для сотрудников (ПЭП / УНЭП / УКЭП) по типам документов | 10-15 | Юрист, ИТ | Матрица документ-подпись
ЭТАП 2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА (дни 15-30)
6 | ЛНА | Разработка положения о КЭДО (порядок, перечень документов, виды ЭП, сроки уведомления) | 15-25 | Юрист | Положение о КЭДО
7 | ЛНА | Приказ о введении КЭДО | 20-25 | HR, руководитель | Приказ
8 | ЛНА | Учёт мнения профсоюза (при наличии) по ст. 372 ТК РФ | 20-30 | HR | Протокол / мотивированное мнение
9 | ЛНА | Формы уведомления и согласия работников на КЭДО | 20-30 | Юрист | Шаблоны уведомления и согласия
ЭТАП 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА (дни 25-45)
10 | Настройка | Настройка системы: оргструктура, роли, права доступа | 25-35 | ИТ, провайдер | Рабочая учётная система
11 | Настройка | Загрузка шаблонов документов и маршрутов согласования | 30-40 | HR, провайдер | Настроенные маршруты
12 | Настройка | Интеграция с 1С:ЗУП / учётной системой | 30-45 | ИТ, провайдер | Работающий обмен данными
13 | Настройка | Организация выпуска ЭП для сотрудников (УНЭП в системе или Госключ) | 35-45 | ИТ, HR | Порядок выдачи подписей
ЭТАП 4. ПИЛОТ (дни 45-70)
14 | Пилот | Выбор пилотной группы 10-30 человек (одно подразделение) | 45-47 | HR-директор | Приказ о пилоте
15 | Пилот | Уведомление и сбор согласий пилотной группы | 47-55 | HR | Подписанные согласия
16 | Пилот | Обучение пилотной группы, выпуск подписей | 50-60 | HR, провайдер | Обученные сотрудники с ЭП
17 | Пилот | Прогон реальных документов: заявления, приказы, ознакомления с ЛНА | 55-70 | HR | Отчёт по пилоту
18 | Пилот | Разбор ошибок, корректировка маршрутов и шаблонов | 65-70 | HR, ИТ | Скорректированные настройки
ЭТАП 5. МАСШТАБИРОВАНИЕ (дни 70-120)
19 | Масштаб | Уведомление всех работников о переходе на КЭДО | 70-80 | HR | Уведомления под подпись
20 | Масштаб | Сбор согласий работников (письменных или электронных) | 75-100 | HR | Реестр согласий / отказов
21 | Масштаб | Массовый выпуск подписей и обучение по подразделениям | 80-110 | HR, провайдер | Подключённые сотрудники
22 | Масштаб | Перевод основных кадровых процессов в систему (отпуска, приказы, ЛНА) | 90-120 | HR | Процессы в КЭДО
23 | Масштаб | Регламент работы с отказавшимися от КЭДО (бумажный контур) | 90-100 | HR, юрист | Регламент двух контуров
ЭТАП 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ (дни 120-180)
24 | Контроль | Мониторинг исполнительской дисциплины: кто не принял приглашение, кто не подписывает | 120-180 | HR | Ежемесячный отчёт
25 | Контроль | Настройка электронного архива и сроков хранения | 120-150 | HR, ИТ | Работающий архив
26 | Контроль | Подготовка к возможной проверке ГИТ: доступ инспектору, выгрузка с подписями | 130-160 | Юрист, ИТ | Регламент выгрузки
27 | Контроль | Оценка эффекта: сроки подписания, затраты на бумагу, нагрузка кадровиков | 150-180 | HR-директор | Отчёт руководству
28 | Контроль | План развития: новые типы документов, обособки, ГПХ и самозанятые | 160-180 | HR-директор | Дорожная карта 2-го этапа

## Параметры проекта
Параметр | Значение
Компания
Численность сотрудников
Обособленные подразделения (да/нет)
Учётная система (1С:ЗУП, SAP, другая)
Система КЭДО
Виды ЭП для сотрудников
Дата старта проекта
Целевая дата полного перехода
Руководитель проекта
Бюджет проекта, руб.

## Статусы
Статус | Когда ставить
Не начато | Работа по задаче не стартовала
В работе | Задача выполняется
Выполнено | Результат получен и зафиксирован
Просрочено | Срок прошёл, результата нет
Отменено | Задача исключена из проекта с обоснованием