## Чек-лист настройки
Чек-лист настройки КЭДО в 1С:ЗУП перед запуском
Проходите по порядку. Пункт считается выполненным, когда есть подтверждающий документ или настройка проверена на тестовом работнике.
№ | Действие | Подтверждение | Комментарий | Статус | Ответственный | Дата
Этап 1. Юридическая подготовка
1 | Издан приказ о введении КЭДО | Приказ | Без приказа переход на КЭДО не оформлен документально | Не начато
2 | Утверждено Положение о ведении КЭДО | Положение | Определяет перечень документов, виды подписи, сроки, порядок доступа | Не начато
3 | Определён перечень видов документов, переводимых в электронный вид | Приложение к Положению | Документы, которые нельзя переводить в КЭДО, остаются на бумаге | Не начато
4 | Работники уведомлены о переходе на КЭДО | Уведомление под подпись | Срок уведомления устанавливается работодателем, но должен быть разумным | Не начато
5 | Получены письменные согласия работников на взаимодействие через КЭДО | Согласие | Без согласия перевести работника на КЭДО нельзя, ст. 22.2 ТК РФ | Не начато
6 | Заключены соглашения об использовании электронной подписи | Соглашение | Определяет вид подписи для каждого типа документа | Не начато
7 | Издан приказ о назначении ответственного за КЭДО и делегировании права подписи | Приказ | Указывает, кто и какие документы подписывает | Не начато
Этап 2. Техническая настройка в ЗУП
8 | Проверена версия конфигурации и платформы, при необходимости выполнено обновление | Скриншот версии | Функциональность КЭДО зависит от релиза конфигурации | Не начато
9 | Включена функциональная опция кадрового ЭДО в настройках программы | Настройка | Раздел настроек кадрового учёта | Не начато
10 | Подключён сервис КЭДО к информационной базе | Настройка | Проверьте, что подключение выполнено к нужной организации | Не начато
11 | Указаны организации и подразделения, участвующие в КЭДО | Настройка | При поэтапном внедрении подключаются не все подразделения сразу | Не начато
12 | Назначено ответственное лицо в настройках сервиса | Настройка | Совпадает с лицом, указанным в приказе | Не начато
13 | Настроен перечень видов документов для электронного подписания | Настройка | Совпадает с перечнем из Положения | Не начато
14 | Настроены маршруты согласования и подписания по каждому виду документа | Настройка | Проверьте наличие замещающего на каждом этапе | Не начато
15 | Настроены правила обработки заявок работников | Настройка | Отпуск, справки, командировки | Не начато
16 | Настроены уведомления и напоминания о неподписанных документах | Настройка | Иначе документы зависают без контроля | Не начато
17 | Настроены права и роли пользователей по матрице прав | Матрица прав | Отдельный файл-приложение к приказу | Не начато
Этап 3. Электронные подписи
18 | Выпущена УКЭП организации и проверена на тестовом документе | Сертификат | Проверьте срок действия | Не начато
19 | Определён порядок выпуска УНЭП работникам | Регламент | Через сервис либо через Госключ | Не начато
20 | Разосланы приглашения работникам на выпуск подписи | Отчёт по рассылке | Массовая выдача снимает необходимость оформлять каждого отдельно | Не начато
21 | Проверено, что подпись выпущена и работает у пилотной группы | Подписанный тестовый документ | До массового запуска | Не начато
22 | Настроен контроль срока действия сертификатов работников | Виджет или отчёт | Истёкшая подпись останавливает процесс | Не начато
Этап 4. Пилот и запуск
23 | Определена пилотная группа: подразделение либо категория работников | Список | Обычно 10–30 человек | Не начато
24 | Проведено обучение пилотной группы | Отметка о проведении | Этап обучения обычно занимает больше времени, чем планируется | Не начато
25 | На пилотной группе прогнан полный цикл: создание, отправка, подписание, архив | Подписанные документы | Проверяется весь маршрут, а не только подписание | Не начато
26 | Проверена выгрузка документа вместе с файлами подписей | Выгруженный архив | Понадобится при запросе ГИТ или суда | Не начато
27 | Собрана обратная связь пилотной группы и устранены замечания | Список замечаний | Дешевле исправить на 20 работниках, чем на всей компании | Не начато
28 | Принято решение о масштабировании и определён график подключения подразделений | График | Поэтапно, а не все сразу | Не начато
| Всего пунктов | 28
Выполнено
Готовность, %
Запуск на всю компанию без пилота — самая частая причина срыва сроков внедрения.